## Summary
CapShop WBS / 간트차트 요약
프로젝트명 | CapShop |  |  |  | KPI | 값
기간 | 2026-06-01 ~ 2026-06-26 |  |  |  | 전체 WBS 항목 | 45
총 기간 | 26일 |  |  |  | 세부 작업 | 37
작성 기준 | 요구사항정의서 및 GitHub Repository 구조 |  |  |  | 완료 작업 | 45
관리 단위 | WBS + Gantt |  |  |  | 평균 진행률 | 100%
비고 | 발표/시연 준비용 일정 초안
단계 | 작업 수 | 시작일 | 종료일 | 평균 진행률
기획 및 요구사항 분석 | 3 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 100%
설계 | 4 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 100%
Backend 개발 | 6 | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 100%
Frontend Web 개발 | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-21 | 100%
AI Server 개발 | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 100%
Chrome Extension 개발 | 6 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 100%
통합 및 테스트 | 4 | 2026-06-20 | 2026-06-25 | 100%
문서화 및 발표 준비 | 4 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 100%

## WBS
WBS ID | 작업명 | 상세 내용 | 분류 | 우선순위 | 상태 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진행률 | 선행/비고
1 | 기획 및 요구사항 분석 | 프로젝트 목표와 서비스 범위 확정 | 전체 | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | 100%
1.1 | 프로젝트 주제/범위 정의 | CapShop 핵심 문제와 해결 방향 정의 | 기획 | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 100%
1.2 | 요구사항 수집 및 정리 | 사용자/관리자/Extension/AI 요구사항 정리 | 기획 | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | 100%
1.3 | 서비스 흐름 정의 | YouTube 캡처→AI 분석→상품 추천 흐름 확정 | 기획 | 상 | 완료 | 공통 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | 100%
2 | 설계 | DB, API, 화면, 아키텍처 설계 | 전체 | 상 | 완료 | 공통 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | 100%
2.1 | DB 스키마 설계 | users, products, detections, recommendations, user_events 등 설계 | DB | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | 100%
2.2 | API 명세 설계 | Auth/Product/Detection/Commerce/UserEvent/Admin API 정의 | Backend | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 100%
2.3 | AI 파이프라인 설계 | Frame Analyzer, Query Generator, Search, Reranker 흐름 설계 | AI | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 100%
2.4 | 화면 및 Extension UX 설계 | 웹 라우팅, 캡처 패널, 결과 패널, 마스코트 UX 설계 | Frontend | 중 | 완료 | 공통 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | 100%
3 | Backend 개발 | Spring Boot 기반 핵심 API 구현 | Backend | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 13 | 100%
3.1 | Backend 프로젝트 환경 구성 | Spring Boot, MyBatis, Security, Swagger, Redis 설정 | Backend | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | 100%
3.2 | Auth/User API 구현 | 회원가입, 로그인, OAuth, me, logout 구현 | Backend | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 4 | 100%
3.3 | Product API 구현 | 상품 목록/상세/베스트/카테고리 조회 구현 | Backend | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | 100%
3.4 | User Event API 구현 | 상품 조회, 클릭, 구매 링크 클릭 로그 저장 | Backend | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 4 | 100%
3.5 | Commerce API 구현 | 네이버 쇼핑 검색, Top3 상품 조회 | Backend | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 4 | 100%
3.6 | Detection 연동 API 구현 | Extension 요청 수신 후 AI Server 분석 요청 | Backend | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | 100%
4 | Frontend Web 개발 | Vue 기반 사용자/관리자 화면 구현 | Frontend | 상 | 완료 | 권태혁 | 2026-06-08 | 2026-06-21 | 14 | 100%
4.1 | 라우팅/레이아웃 구성 | Vue Router, 공통 레이아웃, 메뉴 구성 | Frontend | 상 | 완료 | 권태혁 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | 100%
4.2 | 로그인/회원가입 화면 | 일반 로그인, 소셜 로그인, 계정 찾기 화면 | Frontend | 상 | 완료 | 권태혁 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | 100%
4.3 | 상품 목록/상세 화면 | 목록, 상세, 베스트, 카테고리 페이지 구현 | Frontend | 상 | 완료 | 권태혁 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 6 | 100%
4.4 | 마이페이지 화면 | 프로필, 최근 조회 내역 화면 구현 | Frontend | 중 | 완료 | 권태혁 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | 100%
4.5 | 관리자 화면 | 대시보드, 게시글, 사용자 관리 화면 구현 | Frontend | 중 | 완료 | 권태혁 | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 5 | 100%
5 | AI Server 개발 | FastAPI/LangGraph 기반 분석 파이프라인 구현 | AI | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 13 | 100%
5.1 | AI Server 환경 구성 | FastAPI, requirements, health check 구성 | AI | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 100%
5.2 | 이미지/OCR 분석 구현 | 캡처 이미지에서 텍스트와 시각 특징 추출 | AI | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 | 100%
5.3 | 검색어 생성 구현 | primary query, fallback query 생성 | AI | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 4 | 100%
5.4 | 상품 후보 수집/필터링 | Naver/Gemini 검색 결과 병합 및 필터링 | AI | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 5 | 100%
5.5 | 리랭킹/후보 판단 | 이미지 유사도 및 후보 판단 결과 생성 | AI | 중 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 4 | 100%
6 | Chrome Extension 개발 | YouTube 캡처 및 결과 패널 구현 | Extension | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 13 | 100%
6.1 | Manifest/Content Script 구성 | Manifest V3, YouTube content script 구성 | Extension | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | 100%
6.2 | 캡처 런처/영역 선택 구현 | 상품 캡처 버튼, 드래그 영역 선택, crop 처리 | Extension | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5 | 100%
6.3 | Extension 로그인 패널 | 일반 로그인, Google/Kakao 로그인 연결 | Extension | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 4 | 100%
6.4 | 분석 요청/검색 모드 | fast/precise, 힌트 입력, 분석 API 요청 | Extension | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 5 | 100%
6.5 | 결과 패널/상품 카드 | AI 탐지 결과, 검색어, 추천 상품 Top3 표시 | Extension | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 5 | 100%
6.6 | 마스코트/UX 개선 | 햄스터 상태 애니메이션, Toast, 패널 드래그 | Extension | 중 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 4 | 100%
7 | 통합 및 테스트 | 전체 서비스 통합 검증 및 오류 수정 | QA | 상 | 완료 | 공통 | 2026-06-20 | 2026-06-25 | 6 | 100%
7.1 | Backend-AI 연동 테스트 | 분석 요청, 응답 매핑, 실패 처리 검증 | QA | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 3 | 100%
7.2 | Extension-Backend 연동 테스트 | 캡처→분석→상품 표시 전체 흐름 검증 | QA | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 100%
7.3 | 웹 화면 통합 테스트 | 로그인, 상품, 마이페이지, 관리자 화면 검증 | QA | 중 | 완료 | 공통 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | 100%
7.4 | 버그 수정 및 안정화 | 시연 전 주요 오류 수정 | QA | 상 | 완료 | 공통 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100%
8 | 문서화 및 발표 준비 | 최종 산출물 정리 및 발표 자료 준비 | 문서 | 상 | 완료 | 공통 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4 | 100%
8.1 | README/실행 문서 정리 | 실행 방법, 환경 변수, API 설명 정리 | 문서 | 중 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 100%
8.2 | 요구사항정의서 작성 | 서비스 요구사항정의서 작성 | 문서 | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 100%
8.3 | WBS/간트차트 작성 | 6월 1일~6월 26일 기준 일정표 작성 | 문서 | 상 | 완료 | 박화랑 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 100%
8.4 | 발표 자료 및 시연 준비 | PPT, 시연 시나리오, 리허설 | 문서 | 상 | 완료 | 공통 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | 100%

## Gantt
CapShop 간트차트 (2026-06-01 ~ 2026-06-26)
WBS ID | 작업명 | 분류 | 담당 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진행률 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26
1 | 기획 및 요구사항 분석 | 전체 | 박화랑 | 완료 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | 100% | bar: 2026-06-01 to 2026-06-03
1.1 | 프로젝트 주제/범위 정의 | 기획 | 박화랑 | 완료 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 100% | bar: 2026-06-01
1.2 | 요구사항 수집 및 정리 | 기획 | 박화랑 | 완료 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | 100% | bar: 2026-06-01 to 2026-06-02
1.3 | 서비스 흐름 정의 | 기획 | 공통 | 완료 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | 100% | bar: 2026-06-02 to 2026-06-03
2 | 설계 | 전체 | 공통 | 완료 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | 100% | bar: 2026-06-03 to 2026-06-06
2.1 | DB 스키마 설계 | DB | 박화랑 | 완료 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | 100% | bar: 2026-06-03 to 2026-06-04
2.2 | API 명세 설계 | Backend | 박화랑 | 완료 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 100% | bar: 2026-06-04 to 2026-06-05
2.3 | AI 파이프라인 설계 | AI | 박화랑 | 완료 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 100% | bar: 2026-06-04 to 2026-06-05
2.4 | 화면 및 Extension UX 설계 | Frontend | 공통 | 완료 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | 100% | bar: 2026-06-05 to 2026-06-06
3 | Backend 개발 | Backend | 박화랑 | 완료 | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 13 | 100% | bar: 2026-06-06 to 2026-06-18
3.1 | Backend 프로젝트 환경 구성 | Backend | 박화랑 | 완료 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | 100% | bar: 2026-06-06 to 2026-06-07
3.2 | Auth/User API 구현 | Backend | 박화랑 | 완료 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 4 | 100% | bar: 2026-06-07 to 2026-06-10
3.3 | Product API 구현 | Backend | 박화랑 | 완료 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | 100% | bar: 2026-06-10 to 2026-06-13
3.4 | User Event API 구현 | Backend | 박화랑 | 완료 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 4 | 100% | bar: 2026-06-12 to 2026-06-15
3.5 | Commerce API 구현 | Backend | 박화랑 | 완료 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 4 | 100% | bar: 2026-06-13 to 2026-06-16
3.6 | Detection 연동 API 구현 | Backend | 박화랑 | 완료 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | 100% | bar: 2026-06-15 to 2026-06-18
4 | Frontend Web 개발 | Frontend | 권태혁 | 완료 | 2026-06-08 | 2026-06-21 | 14 | 100% | bar: 2026-06-08 to 2026-06-21
4.1 | 라우팅/레이아웃 구성 | Frontend | 권태혁 | 완료 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | 100% | bar: 2026-06-08 to 2026-06-09
4.2 | 로그인/회원가입 화면 | Frontend | 권태혁 | 완료 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | 100% | bar: 2026-06-09 to 2026-06-12
4.3 | 상품 목록/상세 화면 | Frontend | 권태혁 | 완료 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 6 | 100% | bar: 2026-06-11 to 2026-06-16
4.4 | 마이페이지 화면 | Frontend | 권태혁 | 완료 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | 100% | bar: 2026-06-15 to 2026-06-18
4.5 | 관리자 화면 | Frontend | 권태혁 | 완료 | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 5 | 100% | bar: 2026-06-17 to 2026-06-21
5 | AI Server 개발 | AI | 박화랑 | 완료 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 13 | 100% | bar: 2026-06-10 to 2026-06-22
5.1 | AI Server 환경 구성 | AI | 박화랑 | 완료 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 100% | bar: 2026-06-10 to 2026-06-11
5.2 | 이미지/OCR 분석 구현 | AI | 박화랑 | 완료 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 | 100% | bar: 2026-06-11 to 2026-06-15
5.3 | 검색어 생성 구현 | AI | 박화랑 | 완료 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 4 | 100% | bar: 2026-06-14 to 2026-06-17
5.4 | 상품 후보 수집/필터링 | AI | 박화랑 | 완료 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 5 | 100% | bar: 2026-06-16 to 2026-06-20
5.5 | 리랭킹/후보 판단 | AI | 박화랑 | 완료 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 4 | 100% | bar: 2026-06-19 to 2026-06-22
6 | Chrome Extension 개발 | Extension | 박화랑 | 완료 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 13 | 100% | bar: 2026-06-12 to 2026-06-24
6.1 | Manifest/Content Script 구성 | Extension | 박화랑 | 완료 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | 100% | bar: 2026-06-12 to 2026-06-13
6.2 | 캡처 런처/영역 선택 구현 | Extension | 박화랑 | 완료 | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5 | 100% | bar: 2026-06-13 to 2026-06-17
6.3 | Extension 로그인 패널 | Extension | 박화랑 | 완료 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 4 | 100% | bar: 2026-06-16 to 2026-06-19
6.4 | 분석 요청/검색 모드 | Extension | 박화랑 | 완료 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 5 | 100% | bar: 2026-06-18 to 2026-06-22
6.5 | 결과 패널/상품 카드 | Extension | 박화랑 | 완료 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 5 | 100% | bar: 2026-06-20 to 2026-06-24
6.6 | 마스코트/UX 개선 | Extension | 박화랑 | 완료 | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 4 | 100% | bar: 2026-06-21 to 2026-06-24
7 | 통합 및 테스트 | QA | 공통 | 완료 | 2026-06-20 | 2026-06-25 | 6 | 100% | bar: 2026-06-20 to 2026-06-25
7.1 | Backend-AI 연동 테스트 | QA | 박화랑 | 완료 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 3 | 100% | bar: 2026-06-20 to 2026-06-22
7.2 | Extension-Backend 연동 테스트 | QA | 박화랑 | 완료 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 100% | bar: 2026-06-22 to 2026-06-24
7.3 | 웹 화면 통합 테스트 | QA | 공통 | 완료 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | 100% | bar: 2026-06-23 to 2026-06-25
7.4 | 버그 수정 및 안정화 | QA | 공통 | 완료 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100% | bar: 2026-06-24 to 2026-06-25
8 | 문서화 및 발표 준비 | 문서 | 공통 | 완료 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4 | 100% | bar: 2026-06-23 to 2026-06-26
8.1 | README/실행 문서 정리 | 문서 | 박화랑 | 완료 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 100% | bar: 2026-06-23 to 2026-06-24
8.2 | 요구사항정의서 작성 | 문서 | 박화랑 | 완료 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 100% | bar: 2026-06-25
8.3 | WBS/간트차트 작성 | 문서 | 박화랑 | 완료 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 100% | bar: 2026-06-26
8.4 | 발표 자료 및 시연 준비 | 문서 | 공통 | 완료 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | 100% | bar: 2026-06-24 to 2026-06-26